## Resumen
Digital Money House - Sprint 1 - Casos de prueba
Última ejecución | 2026-10-15 12:35:33
Entorno | http://localhost:8090 (perfil h2: base en memoria; ver TC-086 y TC-087)
Cómo se ejecutó | python scripts/run_test_suite.py (los casos "Manual" se ejecutaron a mano)
Automatización | mvnw -pl api-tests test -DskipApiTests=false (RestAssured, ver api-tests/README.md)
Suite de regresión (todos los casos)
Estado | Cantidad
Pasó
Falló
Bloqueado
Total
Suite de humo (smoke)
Estado | Cantidad
Pasó
Falló
Bloqueado
Total
Por sprint
Sprint | Casos | Pasaron | Automatizados
Sprint 1 | 72 | 70 | 12
Sprint 2 | 28 | 28 | 28
Sprint 3 | 21 | 21 | 19
Criterios
Smoke | Camino feliz de cada historia y verificaciones mínimas de seguridad e infraestructura. Si falla, el build no es apto para seguir probando.
Regresión | Todos los casos, incluidos los de smoke. Se ejecuta antes de cada entrega.

## Casos de prueba
ID | Sprint | Historia / épica | Título | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Tipo | Prioridad | Suite | Test de integración (JUnit) | Automatizado (RestAssured) | Ejecución | Estado | Resultado obtenido | Fecha
TC-001 | 1 | HU1 Registro | Registro exitoso con datos válidos | Email y DNI no registrados. | POST /users/register con nombre, apellido, DNI, email, teléfono y contraseña válidos. | HTTP 201. JSON con id, firstName, lastName, dni, email, phone, accountId, cvu y alias. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.registroCorrectoDevuelve201ConCvuYAliasYSinLaClave | AuthApiTest.registroExitoso | Script | Pasó | HTTP 201, id=1, cvu=6334344006712411812213, alias=condor.relampago.laguna | 15/10/2026
TC-002 | 1 | HU1 Registro | El CVU asignado tiene 22 dígitos numéricos | — | POST /users/register con el JSON indicado. Revisar el campo cvu. | cvu con exactamente 22 dígitos numéricos. | Positivo | Alta | Regresión | CvuGeneratorTest.generaVeintidosDigitosNumericos |  | Script | Pasó | cvu=4488830393826342522755 (22 dígitos) | 15/10/2026
TC-003 | 1 | HU1 Registro | El alias son 3 palabras del archivo TXT separadas por punto | — | POST /users/register con el JSON indicado. Revisar el campo alias y comparar cada palabra con alias-words.txt. | alias con formato palabra.palabra.palabra; las 3 palabras existen en el TXT y no se repiten. | Positivo | Alta | Regresión | AliasGeneratorTest.generaTresPalabrasDistintasSeparadasPorPunto |  | Script | Pasó | alias=arbol.tero.menta (las 3 palabras están en alias-words.txt) | 15/10/2026
TC-004 | 1 | HU1 Registro | Cada registro recibe un CVU y un alias distintos | — | Registrar 5 usuarios distintos y comparar sus CVU y alias. | No hay CVU ni alias repetidos. | Positivo | Media | Regresión | CvuGeneratorTest.generaValoresDistintos |  | Script | Pasó | 5 registros: 5 CVU distintos y 5 alias distintos | 15/10/2026
TC-005 | 1 | HU1 Registro | La respuesta del registro no incluye la contraseña | — | POST /users/register con el JSON indicado. Revisar todos los campos de la respuesta. | Ningún campo contiene la contraseña ni su hash. | Seguridad | Alta | Regresión | UserApiTest.registroCorrectoDevuelve201ConCvuYAliasYSinLaClave |  | Script | Pasó | HTTP 201 sin campo password; campos: accountId, alias, cvu, dni, email, firstName, id, lastName, phone | 15/10/2026
TC-006 | 1 | HU1 Registro | No se puede registrar un email ya registrado | Existe un usuario con ese email. | Registrar un usuario y volver a registrar otro con el mismo email y otro DNI. | HTTP 400 con mensaje que indica que el email ya está registrado. | Negativo | Alta | Regresión | UserApiTest.registroConEmailRepetidoDevuelve400 | AuthApiTest.emailDuplicado | Script | Pasó | HTTP 400: Ya existe un usuario registrado con ese email | 15/10/2026
TC-007 | 1 | HU1 Registro | El email duplicado se detecta aunque cambien mayúsculas | Existe un usuario con ese email. | Registrar un usuario y volver a registrar con el mismo email en MAYÚSCULAS. | HTTP 400. | Borde | Media | Regresión | UserApiTest.registroConEmailRepetidoDevuelve400 |  | Script | Pasó | HTTP 400: Ya existe un usuario registrado con ese email | 15/10/2026
TC-008 | 1 | HU1 Registro | No se puede registrar un DNI ya registrado | Existe un usuario con ese DNI. | Registrar un usuario y volver a registrar otro con el mismo DNI y otro email. | HTTP 400 con mensaje que indica que el DNI ya está registrado. | Negativo | Alta | Regresión | UserServiceTest.rechazaUnDniYaRegistrado |  | Script | Pasó | HTTP 400: Ya existe un usuario registrado con ese DNI | 15/10/2026
TC-009 | 1 | HU1 Registro | Los campos obligatorios faltantes se informan uno por uno | — | POST /users/register con body {}. | HTTP 400 con un detalle por cada uno de los 6 campos obligatorios. | Negativo | Alta | Regresión | UserApiTest.registroConDatosInvalidosDevuelve400ConElDetallePorCampo |  | Script | Pasó | HTTP 400 con detalle de: dni, email, firstName, lastName, password, phone | 15/10/2026
TC-010 | 1 | HU1 Registro | Email con formato inválido | — | POST /users/register con email = "no-es-un-email" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo email. No se crea el usuario. | Negativo | Alta | Regresión | UserApiTest.registroConDatosInvalidosDevuelve400ConElDetallePorCampo |  | Script | Pasó | HTTP 400: email: El email no tiene un formato válido | 15/10/2026
TC-011 | 1 | HU1 Registro | Email sin dominio completo (a@b) | — | POST /users/register con email = "a@b" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo email. No se crea el usuario. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroRechazaEmailSinDominioCompletoNombreConSimbolosYDniNumerico |  | Script | Pasó | HTTP 400: email: El email no tiene un formato válido | 15/10/2026
TC-012 | 1 | HU1 Registro | Contraseña de menos de 8 caracteres | — | POST /users/register con password = "1234567" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo password. No se crea el usuario. | Negativo | Alta | Regresión | UserApiTest.registroConDatosInvalidosDevuelve400ConElDetallePorCampo |  | Script | Pasó | HTTP 400: password: La contraseña debe tener entre 8 y 72 caracteres | 15/10/2026
TC-013 | 1 | HU1 Registro | Contraseña de más de 72 caracteres | — | POST /users/register con password = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo password. No se crea el usuario. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroConDatosInvalidosDevuelve400ConElDetallePorCampo |  | Script | Pasó | HTTP 400: password: La contraseña debe tener entre 8 y 72 caracteres | 15/10/2026
TC-014 | 1 | HU1 Registro | DNI con letras | — | POST /users/register con dni = "30a23456" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo dni. No se crea el usuario. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroConDatosInvalidosDevuelve400ConElDetallePorCampo |  | Script | Pasó | HTTP 400: dni: El DNI debe tener 7 u 8 dígitos | 15/10/2026
TC-015 | 1 | HU1 Registro | DNI de 9 dígitos | — | POST /users/register con dni = "301234567" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo dni. No se crea el usuario. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroConDatosInvalidosDevuelve400ConElDetallePorCampo |  | Script | Pasó | HTTP 400: dni: El DNI debe tener 7 u 8 dígitos | 15/10/2026
TC-016 | 1 | HU1 Registro | DNI enviado como número en vez de texto | — | POST /users/register con dni = 30123456 y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo dni. No se crea el usuario. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroRechazaEmailSinDominioCompletoNombreConSimbolosYDniNumerico |  | Script | Pasó | HTTP 400: La petición está mal formada | 15/10/2026
TC-017 | 1 | HU1 Registro | Teléfono con menos de 8 dígitos | — | POST /users/register con phone = "1234567" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo phone. No se crea el usuario. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroConDatosInvalidosDevuelve400ConElDetallePorCampo |  | Script | Pasó | HTTP 400: phone: El teléfono debe tener entre 8 y 15 dígitos | 15/10/2026
TC-018 | 1 | HU1 Registro | Nombre con símbolos (<script>) | — | POST /users/register con firstName = "<script>alert(1)</script>" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo firstName. No se crea el usuario. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroRechazaEmailSinDominioCompletoNombreConSimbolosYDniNumerico |  | Script | Pasó | HTTP 400: firstName: El nombre solo puede tener letras, espacios, apóstrofes y guiones | 15/10/2026
TC-019 | 1 | HU1 Registro | Nombre de más de 60 caracteres | — | POST /users/register con firstName = "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" y el resto válido. | HTTP 400 con un detalle sobre el campo firstName. No se crea el usuario. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroConDatosInvalidosDevuelve400ConElDetallePorCampo |  | Script | Pasó | HTTP 400: firstName: El nombre no puede superar los 60 caracteres | 15/10/2026
TC-020 | 1 | HU1 Registro | Se aceptan nombres con acentos, ñ, apóstrofes y guiones | — | POST /users/register con firstName = "María José" y lastName = "Núñez O'Higgins-Peña". | HTTP 201 y los nombres se devuelven tal cual se enviaron. | Borde | Media | Regresión | UserApiTest.registroAceptaNombresConAcentosEniesApostrofesYGuiones |  | Script | Pasó | HTTP 201: María José Núñez O'Higgins-Peña | 15/10/2026
TC-021 | 1 | HU1 Registro | JSON mal formado | — | POST /users/register con el body {esto no es json. | HTTP 400 con el formato de error estándar. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.registroConJsonMalFormadoDevuelve400 |  | Script | Pasó | HTTP 400: La petición está mal formada | 15/10/2026
TC-022 | 1 | HU1 Registro | Los campos extra del JSON no dan privilegios | — | POST /users/register agregando id=999, roles=[ROLE_ADMIN] y emailVerified=true. Luego intentar login sin verificar el email. | HTTP 201 con un id propio (no 999). El usuario NO queda verificado ni como administrador: el login responde 403. | Seguridad | Alta | Regresión |  |  | Script | Pasó | HTTP 201 con id=14; login sin verificar: HTTP 403 (emailVerified ignorado) | 15/10/2026
TC-023 | 1 | HU1 Registro | El registro crea la cuenta digital con saldo 0 | — | Registrar, verificar el email, hacer login y consultar GET /accounts/user/{id}. | HTTP 200 con el mismo CVU y alias del registro y balance 0. | Positivo | Alta | Regresión | AccountApiTest.elDuenioPuedeConsultarSuCuenta |  | Script | Pasó | HTTP 200: cvu y alias coinciden, balance=0.0 | 15/10/2026
TC-024 | 1 | HU1 Registro | Error 500 si falla la creación de la cuenta, sin dejar datos a medias | account-service apagado. | Apagar account-service. POST /users/register con datos válidos. Luego intentar login con ese email. | HTTP 500 con mensaje genérico (sin detalles internos). El usuario NO queda guardado (login responde 404) y no se envía mail. | Negativo | Alta | Regresión | UserApiTest.siFallaLaCreacionDeLaCuentaDevuelve500YNoQuedaElUsuarioGuardado |  | Manual | Pasó | HTTP 500 "Ocurrió un error interno. Intente nuevamente más tarde."; login posterior: HTTP 404; no se envió mail. | 02/10/2026
TC-025 | 1 | HU1 Registro | Content-Type distinto de JSON | — | POST /users/register con Content-Type: text/plain. | HTTP 415. | Negativo | Baja | Regresión |  |  | Script | Pasó | HTTP 415: Unsupported Media Type | 15/10/2026
TC-030 | 1 | HU2 Login | Login exitoso devuelve un token | Usuario registrado con email verificado. | POST /auth/login con email y contraseña correctos. | HTTP 200. JSON con token, tokenType = Bearer y expiresIn. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | AuthApiTest.loginCorrectoDevuelve200ConUnTokenValido | AuthApiTest.loginExitoso | Script | Pasó | HTTP 200: token JWT, tokenType=Bearer, expiresIn=3600 s | 15/10/2026
TC-031 | 1 | HU2 Login | El token identifica al usuario y sus roles | Usuario logueado. | Hacer login y decodificar el payload del JWT. | El payload tiene sub = id del usuario, email, roles = [ROLE_USER], jti, iat y exp; no contiene la contraseña. | Positivo | Media | Regresión | JwtServiceTest.elTokenLlevaElUsuarioElEmailLosRolesYUnIdentificadorUnico |  | Script | Pasó | sub=17, roles=['ROLE_USER'], vence en 60 min | 15/10/2026
TC-032 | 1 | HU2 Login | Login de un usuario inexistente | El email no está registrado. | POST /auth/login con un email no registrado. | HTTP 404 (usuario inexistente). | Negativo | Alta | Regresión | AuthApiTest.loginDeUnUsuarioInexistenteDevuelve404 | AuthApiTest.loginUsuarioInexistente | Script | Pasó | HTTP 404: No existe un usuario con ese email | 15/10/2026
TC-033 | 1 | HU2 Login | Login con contraseña incorrecta | Usuario registrado con email verificado. | POST /auth/login con el email correcto y otra contraseña. | HTTP 400 (contraseña incorrecta). No se entrega token. | Negativo | Alta | Regresión | AuthApiTest.loginConContraseniaIncorrectaDevuelve400 | AuthApiTest.loginClaveIncorrecta | Script | Pasó | HTTP 400: Contraseña incorrecta | 15/10/2026
TC-034 | 1 | HU2 Login | Login sin email ni contraseña | — | POST /auth/login con body {}. | HTTP 400 con el detalle de los 2 campos obligatorios. | Negativo | Media | Regresión | AuthApiTest.loginSinDatosDevuelve400 |  | Script | Pasó | HTTP 400: email: El email es obligatorio; password: La contraseña es obligatoria | 15/10/2026
TC-035 | 1 | HU2 Login | El email del login no distingue mayúsculas | Usuario registrado con email verificado. | POST /auth/login con el email en MAYÚSCULAS y la contraseña correcta. | HTTP 200 con token. | Borde | Media | Regresión |  |  | Script | Pasó | HTTP 200 con token | 15/10/2026
TC-036 | 1 | HU2 Login | La contraseña sí distingue mayúsculas | Usuario registrado con email verificado. | POST /auth/login con la contraseña en minúsculas. | HTTP 400. | Borde | Media | Regresión |  |  | Script | Pasó | HTTP 400: Contraseña incorrecta | 15/10/2026
TC-037 | 1 | HU2 Login | Con el token se accede a un recurso protegido | Usuario logueado. | GET /users/{id propio} con el header Authorization: Bearer <token>. | HTTP 200 con los datos del usuario, sin la contraseña. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.elUsuarioPuedeConsultarSusPropiosDatos | AuthApiTest.accesoConToken | Script | Pasó | HTTP 200: Juan Pérez <qa584n34@mail.com> | 15/10/2026
TC-038 | 1 | HU2 Login | La sesión se mantiene entre peticiones (recarga de página) | Usuario logueado. | Con el mismo token, hacer 5 peticiones seguidas a GET /users/{id}, simulando recargas de la página. | Las 5 responden HTTP 200: no hace falta volver a loguearse mientras el token no venza. | Positivo | Alta | Regresión |  |  | Script | Pasó | 5 peticiones seguidas con el mismo token: todas HTTP 200 | 15/10/2026
TC-039 | 1 | HU2 Login | Recurso protegido sin token | — | GET /users/1 sin header Authorization. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Smoke + Regresión | AuthenticationFilterTest.unaRutaProtegidaSinTokenDevuelve401SinLlegarAlServicio | AuthApiTest.accesoSinToken | Script | Pasó | HTTP 401: Falta el header Authorization: Bearer <token> | 15/10/2026
TC-040 | 1 | HU2 Login | Token adulterado | Usuario logueado. | Tomar un token válido, cambiar en el payload el sub por otro usuario y los roles por ROLE_ADMIN conservando la firma original, y pedir GET /users/{otro id}. | HTTP 401: la firma ya no coincide. | Seguridad | Alta | Regresión | JwtServiceTest.rechazaUnTokenAdulterado |  | Script | Pasó | HTTP 401: Token inválido, vencido o sesión cerrada | 15/10/2026
TC-041 | 1 | HU2 Login | Token sin firma (alg = none) | — | Armar un JWT con header {"alg":"none"}, roles ROLE_ADMIN y sin firma, y pedir GET /users/1. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Regresión |  |  | Script | Pasó | HTTP 401: Token inválido, vencido o sesión cerrada | 15/10/2026
TC-042 | 1 | HU2 Login | Token firmado con otro secreto | — | Armar un JWT con rol ROLE_ADMIN firmado (HS256) con el secreto "secret" y pedir GET /users/1. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Regresión | JwtServiceTest.rechazaUnTokenFirmadoConOtroSecreto |  | Script | Pasó | HTTP 401: Token inválido, vencido o sesión cerrada | 15/10/2026
TC-043 | 1 | HU2 Login | Token vencido | Entorno local con el secreto JWT de desarrollo. | Armar un JWT con firma válida pero con exp en el pasado y pedir GET /users/1. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Regresión | JwtServiceTest.rechazaUnTokenVencido |  | Script | Pasó | HTTP 401: Token inválido, vencido o sesión cerrada | 15/10/2026
TC-044 | 1 | HU2 Login | Un usuario no puede ver los datos de otro | Dos usuarios registrados; el primero logueado. | Con el token del usuario A pedir GET /users/{id de B} y GET /accounts/user/{id de B}. | HTTP 403 en ambos. | Seguridad | Alta | Regresión | UserApiTest.unUsuarioNoPuedeConsultarLosDatosDeOtro |  | Script | Pasó | HTTP 403 en /users/{id ajeno} y en /accounts/user/{id ajeno} | 15/10/2026
TC-045 | 1 | HU2 Login | Error del servidor de autenticación caído | auth-service apagado. | Apagar auth-service. Pedir un recurso protegido con un token válido. | HTTP 503 con mensaje claro; no se deja pasar la petición sin validar. | Negativo | Media | Regresión | AuthenticationFilterTest.siAuthServiceNoRespondeDevuelve503 |  | Manual | Pasó | HTTP 503 "El servicio de autenticación no está disponible. Intente nuevamente más tarde." | 02/10/2026
TC-050 | 1 | HU3 Logout | Logout con token válido | Usuario logueado. | POST /user/logout con el header Authorization: Bearer <token>. | HTTP 200. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | AuthApiTest.despuesDelLogoutElTokenDejaDeSerValido | AuthApiTest.logout | Script | Pasó | HTTP 200: Sesión cerrada | 15/10/2026
TC-051 | 1 | HU3 Logout | Después del logout el token queda invalidado | Usuario logueado. | Hacer logout y volver a usar el mismo token en GET /users/{id}. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Smoke + Regresión | AuthApiTest.despuesDelLogoutElTokenDejaDeSerValido | AuthApiTest.tokenInvalidadoTrasLogout | Script | Pasó | antes del logout HTTP 200; después HTTP 401: Token inválido, vencido o sesión cerrada | 15/10/2026
TC-052 | 1 | HU3 Logout | Logout sin token | — | POST /user/logout sin header Authorization. | HTTP 401. | Negativo | Media | Regresión | AuthApiTest.logoutSinTokenOConTokenInvalidoDevuelve401 |  | Script | Pasó | HTTP 401: Falta el header Authorization: Bearer <token> | 15/10/2026
TC-053 | 1 | HU3 Logout | Logout con token inválido | — | POST /user/logout con Authorization: Bearer no.es.un-token. | HTTP 401. | Negativo | Media | Regresión | AuthApiTest.logoutSinTokenOConTokenInvalidoDevuelve401 |  | Script | Pasó | HTTP 401: Token inválido, vencido o sesión cerrada | 15/10/2026
TC-054 | 1 | HU3 Logout | El logout cierra solo esa sesión | El mismo usuario logueado dos veces (dos dispositivos). | Hacer dos logins del mismo usuario. Logout con el primer token. Usar el segundo token. | El primer token responde 401 y el segundo sigue respondiendo 200. | Positivo | Media | Regresión | AuthApiTest.elLogoutInvalidaSoloEseTokenYEsIdempotente |  | Script | Pasó | token 1: HTTP 401; token 2: HTTP 200 | 15/10/2026
TC-055 | 1 | HU3 Logout | Se puede volver a iniciar sesión después del logout | Usuario que acaba de cerrar sesión. | Login, logout y login nuevamente. Usar el nuevo token. | El segundo login responde 200 y su token funciona. | Positivo | Alta | Regresión |  |  | Script | Pasó | nuevo login HTTP 200 y el token nuevo accede (HTTP 200) | 15/10/2026
TC-056 | 1 | HU3 Logout | Logout con un método HTTP incorrecto | Usuario logueado. | GET /user/logout con token válido. | HTTP 405; la sesión no se cierra. | Negativo | Baja | Regresión |  |  | Script | Pasó | HTTP 405 y el token sigue activo | 15/10/2026
TC-060 | 1 | Opcional: verificación de email | El registro envía por mail un código de 6 dígitos | — | Registrar un usuario y revisar la casilla (MailHog o fake_smtp). | Llega un mail al email registrado con un código de 6 dígitos. | Positivo | Alta | Regresión | UserApiTest.elRegistroEnviaPorMailElCodigoDeVerificacion |  | Script | Pasó | mail "Digital Money House - Verificá tu email" con código de 6 dígitos (275743) | 15/10/2026
TC-061 | 1 | Opcional: verificación de email | No se puede hacer login sin verificar el email | Usuario recién registrado (sin verificar). | POST /auth/login con credenciales correctas. | HTTP 403 indicando que debe verificar el email. No se entrega token. | Negativo | Alta | Regresión | AuthApiTest.loginSinVerificarElEmailDevuelve403 | AuthApiTest.loginSinVerificar | Script | Pasó | HTTP 403: Debe verificar su email antes de ingresar. Revise el código que le enviamos por correo. | 15/10/2026
TC-062 | 1 | Opcional: verificación de email | Verificación con el código correcto habilita el primer login | Usuario registrado; código recibido por mail. | POST /auth/verify-email con el email y el código recibido. Luego POST /auth/login. | Verificación HTTP 200 y login HTTP 200 con token. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.verificarElEmailConElCodigoRecibido | AuthApiTest.verificacionDeEmail | Script | Pasó | verificación HTTP 200; primer login HTTP 200 con token | 15/10/2026
TC-063 | 1 | Opcional: verificación de email | Código de verificación incorrecto | Usuario registrado sin verificar. | POST /auth/verify-email con un código de 6 dígitos distinto al enviado. | HTTP 400. El email sigue sin verificar. | Negativo | Alta | Regresión | EmailVerificationServiceTest.conUnCodigoIncorrectoRechazaYCuentaElIntento |  | Script | Pasó | HTTP 400: El código de verificación es incorrecto; el login sigue en 403 | 15/10/2026
TC-064 | 1 | Opcional: verificación de email | Código con formato inválido | — | POST /auth/verify-email con code = "12ab". | HTTP 400 con detalle sobre el campo code. | Negativo | Media | Regresión | AuthApiTest.verificarEmailConUnCodigoQueNoTieneSeisDigitosDevuelve400SinLlamarAUsersService |  | Script | Pasó | HTTP 400: code: El código debe tener 6 dígitos | 15/10/2026
TC-065 | 1 | Opcional: verificación de email | Reenvío del código: el anterior deja de servir | Usuario registrado sin verificar. | POST /auth/verify-email/resend. Intentar verificar con el código viejo y luego con el nuevo. | Reenvío HTTP 200 y llega un mail nuevo. Código viejo: HTTP 400. Código nuevo: HTTP 200. | Positivo | Media | Regresión |  |  | Script | Pasó | reenvío HTTP 200; código viejo HTTP 400; código nuevo HTTP 200 | 15/10/2026
TC-066 | 1 | Opcional: verificación de email | Bloqueo tras 5 intentos fallidos | Usuario registrado sin verificar. | Enviar 5 códigos incorrectos y luego el código correcto. Pedir el reenvío y verificar con el código nuevo. | Tras 5 fallos, el código correcto también se rechaza (HTTP 400). Con un código reenviado se puede verificar. | Seguridad | Alta | Regresión | EmailVerificationServiceTest.alSuperarLosIntentosRechazaInclusoElCodigoCorrecto |  | Script | Pasó | 6.º intento con el código correcto: HTTP 400 (Se superó la cantidad de intentos. Solicite un código nuevo.); con código reenviado: HTTP 200 | 15/10/2026
TC-067 | 1 | Opcional: verificación de email | Verificar un email no registrado | — | POST /auth/verify-email con un email inexistente. | HTTP 404. | Negativo | Baja | Regresión | EmailVerificationServiceTest.verificarUnEmailInexistenteLanzaResourceNotFound |  | Script | Pasó | HTTP 404: No existe un usuario con ese email | 15/10/2026
TC-070 | 1 | Opcional: recupero de contraseña | El pedido de recupero envía un mail con el link | Usuario registrado. | POST /auth/forgot-password con el email del usuario. Revisar la casilla. | HTTP 200 y llega un mail con un link a la pantalla de nueva contraseña con un token. | Positivo | Alta | Regresión | PasswordResetServiceTest.alPedirElRecuperoGuardaSoloElHashDelTokenYPublicaElEvento |  | Script | Pasó | HTTP 200; mail con link http://localhost:8090/auth/reset-password.html?token=<token de 43 caracteres> | 15/10/2026
TC-071 | 1 | Opcional: recupero de contraseña | El pedido de recupero no revela si el email existe | — | POST /auth/forgot-password con un email registrado y con uno no registrado. Comparar las respuestas. | Ambas responden HTTP 200 con el mismo mensaje. Al email no registrado no se le envía nada. | Seguridad | Alta | Regresión | PasswordResetServiceTest.siElEmailNoExisteNoHaceNadaYNoInformaError |  | Script | Pasó | misma respuesta en ambos casos (HTTP 200: Si el email está registrado, le enviamos un enlace para recuperar su contraseña.); sin mail al no registrado | 15/10/2026
TC-072 | 1 | Opcional: recupero de contraseña | La pantalla de nueva contraseña está disponible | — | Abrir GET /auth/reset-password.html?token=abc (el link del mail). | HTTP 200 con una página HTML que pide la contraseña nueva y repetirla. | Positivo | Media | Regresión | AuthApiTest.laPantallaParaElegirLaNuevaContraseniaEstaDisponible |  | Script | Pasó | HTTP 200: página HTML con los campos password y passwordConfirm | 15/10/2026
TC-073 | 1 | Opcional: recupero de contraseña | Cambio de contraseña con el token del mail | Usuario con pedido de recupero vigente. | POST /auth/reset-password con el token y la contraseña nueva repetida. Login con la clave vieja y con la nueva. | Cambio HTTP 200. Login con la clave vieja: HTTP 400. Login con la nueva: HTTP 200. | Positivo | Alta | Regresión | PasswordResetServiceTest.conUnTokenValidoCambiaLaClaveYElTokenQuedaInutilizado |  | Script | Pasó | cambio HTTP 200; login clave vieja HTTP 400; login clave nueva HTTP 200 | 15/10/2026
TC-074 | 1 | Opcional: recupero de contraseña | Las dos contraseñas deben coincidir | Usuario con pedido de recupero vigente. | POST /auth/reset-password con password y passwordConfirm distintos. | HTTP 400. La contraseña no cambia. | Negativo | Alta | Regresión | AuthApiTest.cambiarLaContraseniaConClavesDistintasDevuelve400SinLlamarAUsersService |  | Script | Pasó | HTTP 400: Las contraseñas no coinciden; la clave original sigue funcionando | 15/10/2026
TC-075 | 1 | Opcional: recupero de contraseña | El link de recupero es de un solo uso | Usuario que ya cambió su contraseña con el link. | Volver a enviar POST /auth/reset-password con el mismo token. | HTTP 400. | Seguridad | Alta | Regresión | PasswordResetServiceTest.conUnTokenValidoCambiaLaClaveYElTokenQuedaInutilizado |  | Script | Pasó | segundo uso del link: HTTP 400 (El enlace no es válido o ya fue utilizado) | 15/10/2026
TC-076 | 1 | Opcional: recupero de contraseña | Token de recupero inventado | — | POST /auth/reset-password con token = "token-falso". | HTTP 400. | Seguridad | Alta | Regresión | PasswordResetServiceTest.rechazaUnTokenDesconocido |  | Script | Pasó | HTTP 400: El enlace no es válido o ya fue utilizado | 15/10/2026
TC-077 | 1 | Opcional: recupero de contraseña | Cambiar la contraseña cierra las sesiones abiertas | Usuario logueado que pide recuperar su contraseña. | Login (token A). Pedir recupero y cambiar la contraseña. Usar el token A. Hacer login con la clave nueva (token B) y usarlo. | El token A responde 401. El token B responde 200. | Seguridad | Alta | Regresión | AuthApiTest.cambiarLaContraseniaCierraLasSesionesAbiertasPeroPermiteVolverAIngresar |  | Script | Pasó | token anterior al cambio: HTTP 401; token nuevo: HTTP 200 | 15/10/2026
TC-080 | 1 | Infraestructura | Los microservicios están registrados en Eureka | Sistema levantado. | Consultar el registro de Eureka (GET :8761/eureka/apps). | Figuran API-GATEWAY, AUTH-SERVICE, USERS-SERVICE y ACCOUNT-SERVICE en estado UP. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión |  | AuthApiTest.serviciosRegistradosEnEureka | Script | Pasó | ACCOUNT-SERVICE: UP; API-GATEWAY: UP; AUTH-SERVICE: UP; USERS-SERVICE: UP | 15/10/2026
TC-081 | 1 | Infraestructura | Los endpoints internos no son accesibles desde el gateway | — | GET /internal/users/credentials?email=... y POST /internal/accounts a través del gateway. | HTTP 404 en ambos. | Seguridad | Alta | Regresión |  |  | Script | Pasó | HTTP 404 en ambos | 15/10/2026
TC-082 | 1 | Infraestructura | Los endpoints internos exigen la clave interna | Acceso directo al puerto de users-service (sin gateway). | GET :8082/internal/users/credentials?email=... sin el header X-Internal-Api-Key y con una clave incorrecta. | HTTP 401 en ambos. | Seguridad | Alta | Regresión | UserApiTest.losEndpointsInternosExigenLaClaveInterna |  | Script | Pasó | sin clave: HTTP 401; clave incorrecta: HTTP 401 | 15/10/2026
TC-083 | 1 | Infraestructura | Swagger UI unificado en el gateway | Sistema levantado. | Abrir /swagger-ui.html en el gateway y pedir /api-docs/auth, /api-docs/users y /api-docs/accounts. | Swagger UI responde 200 y los 3 documentos OpenAPI listan sus endpoints públicos (no los /internal). | Positivo | Media | Regresión |  |  | Script | Pasó | Swagger UI HTTP 200; auth: 7 endpoints, users: 2 endpoints, accounts: 8 endpoints | 15/10/2026
TC-084 | 1 | Infraestructura | Ruta inexistente | — | GET /no-existe en el gateway. | HTTP 404 con el formato de error estándar. | Negativo | Baja | Regresión | GatewayErrorHandlerTest.unaRutaInexistenteDevuelve404ConElFormatoComun |  | Script | Pasó | HTTP 404: El recurso solicitado no existe | 15/10/2026
TC-085 | 1 | Infraestructura | CORS: solo se aceptan los orígenes configurados | — | Enviar el preflight OPTIONS /auth/login con Origin http://localhost:3000 y con Origin https://sitio-malicioso.com. | El primero responde 200 con Access-Control-Allow-Origin; el segundo responde 403. | Seguridad | Media | Regresión |  |  | Script | Pasó | localhost:3000: HTTP 200; sitio-malicioso.com: HTTP 403 | 15/10/2026
TC-086 | 1 | Infraestructura | El entorno completo levanta con Docker Compose | Docker Desktop funcionando. | docker compose up -d --build y esperar a que los contenedores estén sanos. Ejecutar la suite de humo. | Los 7 contenedores quedan arriba y la suite de humo pasa contra MySQL y MailHog. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión |  |  | Manual | Bloqueado | No se pudo ejecutar: en esta máquina Docker Desktop no arranca porque Windows no tiene habilitada la característica "Plataforma de máquina virtual" (requiere administrador y reinicio). docker compose config valida el archivo. | 02/10/2026
TC-087 | 1 | Infraestructura | Los datos persisten en MySQL al reiniciar los servicios | Entorno levantado con Docker Compose. | Registrar un usuario, reiniciar users-service y account-service, y hacer login. | El usuario y su cuenta siguen existiendo (login HTTP 200). | Positivo | Alta | Regresión |  |  | Manual | Bloqueado | Depende de TC-086 (Docker). La suite se ejecutó con el perfil h2 (base en memoria). | 02/10/2026
TC-100 | 2 | S2 Dashboard | Ver el dinero disponible de la cuenta propia | Usuario logueado. | GET /accounts/{accountId} con el token del dueño. | HTTP 200 con id, cvu, alias y balance (0 en una cuenta nueva). | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint2ApiTest.elDuenioVeSuCuentaConSaldoCero | AccountApiTest.dineroDisponible | Script | Pasó | HTTP 200: cvu=9412470896288656923251, alias=pasto.remo.tero, balance=0.0 | 15/10/2026
TC-101 | 2 | S2 Dashboard | No se puede ver la cuenta de otro usuario | Dos usuarios logueados. | Con el token de A pedir GET /accounts/{accountId de B}. | HTTP 403. | Seguridad | Alta | Regresión | Sprint2ApiTest.otroUsuarioRecibe403AlConsultarUnaCuentaAjenaOInexistente | AccountApiTest.cuentaAjena | Script | Pasó | HTTP 403: No tiene permisos para acceder a este recurso | 15/10/2026
TC-102 | 2 | S2 Dashboard | Id de cuenta no numérico | Usuario logueado. | GET /accounts/abc. | HTTP 400. | Negativo | Baja | Regresión | Sprint2ApiTest.idDeCuentaNoNumericoDevuelve400 | AccountApiTest.idInvalido | Script | Pasó | HTTP 400 | 15/10/2026
TC-103 | 2 | S2 Dashboard | Una cuenta nueva no tiene movimientos | Usuario recién registrado y logueado. | GET /accounts/{accountId}/transactions. | HTTP 200 con una lista vacía. | Borde | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.sinMovimientosLaListaDeUltimosMovimientosEstaVacia | AccountApiTest.sinMovimientos | Script | Pasó | HTTP 200: [] | 15/10/2026
TC-104 | 2 | S2 Dashboard | Los últimos movimientos son 5, del más reciente al más antiguo | Cuenta con 7 ingresos de $1 a $7. | GET /accounts/{accountId}/transactions. | HTTP 200 con 5 movimientos: 7, 6, 5, 4 y 3. | Positivo | Alta | Regresión | Sprint3ApiTest.losUltimosMovimientosSonSolo5 | ActivityApiTest.ultimosCinco | Script | Pasó | HTTP 200: [7.0, 6.0, 5.0, 4.0, 3.0] | 15/10/2026
TC-105 | 2 | S2 Dashboard | Consultar la cuenta sin token | — | GET /accounts/1 sin header Authorization. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Regresión |  | AccountApiTest.sinToken | Script | Pasó | HTTP 401 | 15/10/2026
TC-110 | 2 | S2 Mi perfil | El perfil muestra los datos personales, el CVU y el alias | Usuario logueado. | GET /users/{userId} y GET /accounts/{accountId}. | Ambos HTTP 200: datos personales sin contraseña; CVU y alias de la cuenta. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.elUsuarioPuedeConsultarSusPropiosDatos | UserProfileApiTest.verPerfil | Script | Pasó | usuario Juan Pérez; cvu=7356793963469973822129, alias=fogata.avion.glaciar | 15/10/2026
TC-111 | 2 | S2 Mi perfil | Editar nombre y teléfono | Usuario logueado. | PATCH /users/{userId} con {"firstName": "Juan Manuel", "phone": "+5491155556666"}. | HTTP 200 con los datos nuevos; el apellido y el email no cambian. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.elUsuarioPuedeEditarNombreApellidoYTelefono | UserProfileApiTest.editarPerfil | Script | Pasó | HTTP 200: Juan Manuel Pérez, +5491155556666 | 15/10/2026
TC-112 | 2 | S2 Mi perfil | Editar sin enviar ningún dato | Usuario logueado. | PATCH /users/{userId} con {}. | HTTP 400 indicando que hay que enviar al menos un dato. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.editarSinDatosOConDatosInvalidosDevuelve400 | UserProfileApiTest.editarSinDatos | Script | Pasó | HTTP 400: Indique al menos un dato para modificar: firstName, lastName o phone | 15/10/2026
TC-113 | 2 | S2 Mi perfil | Editar con datos inválidos | Usuario logueado. | PATCH /users/{userId} con firstName de solo espacios y phone = "123". | HTTP 400 con un detalle por cada campo inválido. | Negativo | Media | Regresión | UserApiTest.editarSinDatosOConDatosInvalidosDevuelve400 | UserProfileApiTest.editarDatosInvalidos | Script | Pasó | HTTP 400: firstName: El nombre debe tener al menos una letra y solo letras, espacios, apóstrofes y guiones; phone: El teléfono debe tener entre 8 y 15 dígitos | 15/10/2026
TC-114 | 2 | S2 Mi perfil | El email y el DNI no se modifican | Usuario logueado. | PATCH /users/{userId} con lastName, email y dni nuevos. | HTTP 200: cambia el apellido; el email y el DNI quedan como estaban. | Seguridad | Alta | Regresión | UserApiTest.elEmailYElDniNoSeModificanAunqueVenganEnElJson | UserProfileApiTest.emailYDniNoEditables | Script | Pasó | HTTP 200: apellido=Gómez, email y DNI sin cambios | 15/10/2026
TC-115 | 2 | S2 Mi perfil | No se pueden editar los datos de otro usuario | Dos usuarios logueados. | Con el token de A, PATCH /users/{userId de B}. | HTTP 403. | Seguridad | Alta | Regresión | UserApiTest.unUsuarioNoPuedeEditarLosDatosDeOtro | UserProfileApiTest.editarOtroUsuario | Script | Pasó | HTTP 403 | 15/10/2026
TC-116 | 2 | S2 Mi perfil | Modificar el alias de la cuenta | Usuario logueado. | PATCH /accounts/{accountId} con {"alias": "Nuevo.Alias.Qa"} y luego GET /accounts/{accountId}. | HTTP 200; el alias queda guardado en minúsculas. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint2ApiTest.elDuenioPuedeCambiarSuAliasYSeGuardaEnMinusculas | AccountApiTest.modificarAlias | Script | Pasó | HTTP 200: alias=nuevo.alias.qa56 | 15/10/2026
TC-117 | 2 | S2 Mi perfil | Alias con formato inválido | Usuario logueado. | PATCH /accounts/{accountId} con {"alias": "solo.dos"}. | HTTP 400. | Negativo | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.unAliasConFormatoInvalidoDevuelve400 | AccountApiTest.aliasInvalido | Script | Pasó | HTTP 400: alias: El alias debe tener tres palabras separadas por punto (letras y números) | 15/10/2026
TC-118 | 2 | S2 Mi perfil | Alias en uso por otra cuenta | Dos usuarios logueados. | Con el token de B, PATCH /accounts/{accountId de B} con el alias de A. | HTTP 409. | Negativo | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.unAliasYaUsadoPorOtraCuentaDevuelve409 | AccountApiTest.aliasEnUso | Script | Pasó | HTTP 409: El alias rocio.panal.salto ya está en uso | 15/10/2026
TC-120 | 2 | S2 Tarjetas | Sin tarjetas la lista está vacía | Usuario logueado sin tarjetas. | GET /accounts/{accountId}/cards. | HTTP 200 con una lista vacía. | Borde | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.sinTarjetasLaListaEstaVacia | CardApiTest.listaVacia | Script | Pasó | HTTP 200: [] | 15/10/2026
TC-121 | 2 | S2 Tarjetas | Asociar una tarjeta a la cuenta | Usuario logueado. | POST /accounts/{accountId}/cards con número válido, titular, vencimiento MM/AA, código y tipo. | HTTP 201 con id, últimos 4 dígitos, marca, tipo y número enmascarado. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint2ApiTest.asociarUnaTarjetaDevuelve201SinElNumeroCompletoNiElCodigo | CardApiTest.asociarTarjeta | Script | Pasó | HTTP 201: VISA **** **** **** 0085, tipo DEBIT | 15/10/2026
TC-122 | 2 | S2 Tarjetas | Listar las tarjetas de la cuenta | Usuario con 2 tarjetas asociadas. | GET /accounts/{accountId}/cards. | HTTP 200 con las 2 tarjetas. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión |  | CardApiTest.listarTarjetas | Script | Pasó | HTTP 200 con 2 tarjetas | 15/10/2026
TC-123 | 2 | S2 Tarjetas | Detalle de una tarjeta | Usuario con una tarjeta asociada. | GET /accounts/{accountId}/cards/{cardId}. | HTTP 200 con los datos de la tarjeta. | Positivo | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.detalleYEliminacionDeUnaTarjeta | CardApiTest.detalleTarjeta | Script | Pasó | HTTP 200: tarjeta 5 terminada en 9557 | 15/10/2026
TC-124 | 2 | S2 Tarjetas | Una tarjeta asociada a otra cuenta no se puede volver a asociar | Tarjeta asociada a la cuenta de A. | Con el token de B, POST /accounts/{accountId de B}/cards con el mismo número. | HTTP 409 "La tarjeta ya está asociada a otra cuenta". | Negativo | Alta | Regresión | Sprint2ApiTest.unaTarjetaYaAsociadaAOtraCuentaDevuelve409 | CardApiTest.tarjetaDeOtraCuenta | Script | Pasó | HTTP 409: La tarjeta ya está asociada a otra cuenta | 15/10/2026
TC-125 | 2 | S2 Tarjetas | La misma tarjeta no se asocia dos veces a la misma cuenta | Tarjeta ya asociada. | Repetir POST /accounts/{accountId}/cards con el mismo número. | HTTP 409. | Negativo | Media | Regresión |  | CardApiTest.tarjetaRepetida | Script | Pasó | HTTP 409: La tarjeta ya está asociada a esta cuenta | 15/10/2026
TC-126 | 2 | S2 Tarjetas | Número de tarjeta inválido (dígito verificador) | Usuario logueado. | POST /accounts/{accountId}/cards con el número 4509953566233705. | HTTP 400 "El número de tarjeta no es válido". | Negativo | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.unNumeroQueNoPasaLuhnDevuelve400 | CardApiTest.numeroInvalido | Script | Pasó | HTTP 400: El número de tarjeta no es válido | 15/10/2026
TC-127 | 2 | S2 Tarjetas | Tarjeta vencida | Usuario logueado. | POST /accounts/{accountId}/cards con vencimiento 01/20. | HTTP 400 "La tarjeta está vencida". | Negativo | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.unaTarjetaVencidaDevuelve400 | CardApiTest.tarjetaVencida | Script | Pasó | HTTP 400: La tarjeta está vencida | 15/10/2026
TC-128 | 2 | S2 Tarjetas | Datos de tarjeta faltantes | Usuario logueado. | POST /accounts/{accountId}/cards con {}. | HTTP 400 con un detalle por cada uno de los 5 campos. | Negativo | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.datosDeTarjetaFaltantesDevuelven400ConElDetalle | CardApiTest.datosFaltantes | Script | Pasó | HTTP 400 con 5 detalles | 15/10/2026
TC-129 | 2 | S2 Tarjetas | Eliminar una tarjeta | Usuario con una tarjeta asociada. | DELETE /accounts/{accountId}/cards/{cardId} y luego listar las tarjetas. | HTTP 200; la tarjeta ya no aparece en la lista. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint2ApiTest.detalleYEliminacionDeUnaTarjeta | CardApiTest.eliminarTarjeta | Script | Pasó | HTTP 200; la lista quedó vacía | 15/10/2026
TC-130 | 2 | S2 Tarjetas | Eliminar una tarjeta inexistente | Usuario logueado. | DELETE /accounts/{accountId}/cards/999999. | HTTP 404. | Negativo | Media | Regresión | Sprint2ApiTest.detalleYEliminacionDeUnaTarjeta | CardApiTest.eliminarInexistente | Script | Pasó | HTTP 404: No existe la tarjeta 999999 asociada a la cuenta 71 | 15/10/2026
TC-131 | 2 | S2 Tarjetas | Las tarjetas de otra cuenta no son accesibles | A tiene una tarjeta; B logueado. | Con el token de B: listar las tarjetas de A, y ver y eliminar la tarjeta de A usando la cuenta de B. | Listado ajeno: HTTP 403. Ver y eliminar desde otra cuenta: HTTP 404. La tarjeta de A sigue existiendo. | Seguridad | Alta | Regresión | Sprint2ApiTest.unaTarjetaDeOtraCuentaNoSePuedeVerNiEliminarDesdeLaPropia | CardApiTest.tarjetasAjenas | Script | Pasó | listado ajeno 403; ver y borrar desde otra cuenta 404; la tarjeta de A sigue | 15/10/2026
TC-132 | 2 | S2 Tarjetas | La API no expone el número completo ni el código de seguridad | Usuario logueado. | Asociar una tarjeta y revisar la respuesta y el listado. | Ninguna respuesta contiene el número completo ni un campo cvv. | Seguridad | Alta | Regresión |  | CardApiTest.noExponeDatosSensibles | Script | Pasó | solo se expone **** **** **** 7084 | 15/10/2026
TC-140 | 3 | S3 Mi actividad | Toda la actividad, de la más reciente a la más antigua | Cuenta con 3 ingresos. | GET /accounts/{accountId}/activity con el token del dueño. | HTTP 200 con los 3 movimientos, el más reciente primero. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint3ApiTest.laActividadListaTodoDelMasRecienteAlMasAntiguo | ActivityApiTest.actividadOrdenada | Script | Pasó | HTTP 200: ids [10, 9, 8] | 15/10/2026
TC-141 | 3 | S3 Mi actividad | Actividad de una cuenta sin movimientos | Cuenta nueva. | GET /accounts/{accountId}/activity. | HTTP 200 con una lista vacía. | Borde | Media | Regresión |  | ActivityApiTest.actividadVacia | Script | Pasó | HTTP 200: [] | 15/10/2026
TC-142 | 3 | S3 Mi actividad | Actividad de otra cuenta | Dos usuarios logueados. | Con el token de A, GET /accounts/{accountId de B}/activity. | HTTP 403. | Seguridad | Alta | Regresión | Sprint3ApiTest.laActividadDeOtraCuentaDevuelve403 | ActivityApiTest.actividadAjena | Script | Pasó | HTTP 403 | 15/10/2026
TC-143 | 3 | S3 Mi actividad | Actividad sin token | — | GET /accounts/1/activity sin header Authorization. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Regresión |  | ActivityApiTest.actividadSinToken | Script | Pasó | HTTP 401 | 15/10/2026
TC-144 | 3 | S3 Mi actividad | Detalle de una actividad | Cuenta con un ingreso de $250. | GET /accounts/{accountId}/activity/{id del movimiento}. | HTTP 200 con tipo, monto, fecha, descripción y tarjeta. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint3ApiTest.detalleDeUnaActividad | ActivityApiTest.detalle | Script | Pasó | HTTP 200: DEPOSIT $250.0 - Ingreso desde tarjeta terminada en 3971 | 15/10/2026
TC-145 | 3 | S3 Mi actividad | Detalle de una actividad inexistente | Usuario logueado. | GET /accounts/{accountId}/activity/999999. | HTTP 404. | Negativo | Media | Regresión | Sprint3ApiTest.detalleInexistenteOdeOtraCuentaDevuelve404 | ActivityApiTest.detalleInexistente | Script | Pasó | HTTP 404: No existe la actividad 999999 en la cuenta 80 | 15/10/2026
TC-146 | 3 | S3 Mi actividad | Detalle de un movimiento de otra cuenta | A tiene un movimiento; B logueado. | Con el token de B: pedir el movimiento de A usando la cuenta de B, y usando la cuenta de A. | Desde la cuenta de B: HTTP 404. Usando la cuenta de A: HTTP 403. | Seguridad | Alta | Regresión | Sprint3ApiTest.detalleInexistenteOdeOtraCuentaDevuelve404 | ActivityApiTest.detalleAjeno | Script | Pasó | desde la cuenta propia 404; usando la cuenta ajena 403 | 15/10/2026
TC-147 | 3 | S3 Mi actividad | Detalle con id inválido | Usuario logueado. | GET /accounts/{accountId}/activity/abc. | HTTP 400. | Negativo | Baja | Regresión |  | ActivityApiTest.detalleIdInvalido | Script | Pasó | HTTP 400 | 15/10/2026
TC-150 | 3 | S3 Ingreso de dinero | Ingresar dinero desde una tarjeta propia | Usuario con una tarjeta asociada y saldo 0. | POST /accounts/{accountId}/transferences con {"cardId": id, "amount": 1500.50}. Luego GET /accounts/{accountId}. | HTTP 201 con el movimiento (DEPOSIT, INCOME, 1500.50). El saldo pasa a 1500.50. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint3ApiTest.ingresarDineroDesdeUnaTarjetaDevuelve201YSumaAlSaldo | ActivityApiTest.ingresarDinero | Script | Pasó | HTTP 201; saldo 1500.5 | 15/10/2026
TC-151 | 3 | S3 Ingreso de dinero | Ingresar con una tarjeta de otra cuenta | A tiene una tarjeta; B logueado. | Con el token de B, POST /accounts/{accountId de B}/transferences con la tarjeta de A. | HTTP 404 y el saldo de B no cambia. | Seguridad | Alta | Regresión | Sprint3ApiTest.ingresarConUnaTarjetaDeOtraCuentaDevuelve404YNoCambiaElSaldo | ActivityApiTest.tarjetaDeOtraCuenta | Script | Pasó | HTTP 404; saldo de B sin cambios | 15/10/2026
TC-152 | 3 | S3 Ingreso de dinero | Montos inválidos | Usuario con una tarjeta. | Ingresar 0, -10, 10.555 y 1000000.01. | HTTP 400 en los cuatro casos; el saldo no cambia. | Negativo | Alta | Regresión | Sprint3ApiTest.montosInvalidosDevuelven400 | ActivityApiTest.montosInvalidos | Script | Pasó | HTTP 400 en los 4 montos; saldo 0 | 15/10/2026
TC-153 | 3 | S3 Ingreso de dinero | Monto o tarjeta enviados como texto | Usuario con una tarjeta. | Ingresar con "amount": "100" y con "cardId": "<id>" (entre comillas). | HTTP 400 en ambos. | Negativo | Media | Regresión | Sprint3ApiTest.montoYTarjetaEnviadosComoTextoDevuelven400 | ActivityApiTest.tiposIncorrectos | Script | Pasó | HTTP 400 en ambos | 15/10/2026
TC-154 | 3 | S3 Ingreso de dinero | Ingreso sin indicar la tarjeta | Usuario logueado. | POST /accounts/{accountId}/transferences con {"amount": 100}. | HTTP 400. | Negativo | Media | Regresión | Sprint3ApiTest.sinTarjetaNiDestinoOConAmbosDevuelve400 | ActivityApiTest.sinTarjeta | Script | Pasó | HTTP 400: oneOperation: Indique cardId (ingreso desde tarjeta) o destination (transferencia), pero no ambos | 15/10/2026
TC-155 | 3 | S3 Ingreso de dinero | No se puede ingresar dinero en una cuenta ajena | A tiene una tarjeta; B logueado. | Con el token de B, POST /accounts/{accountId de A}/transferences. | HTTP 403. | Seguridad | Alta | Regresión | Sprint3ApiTest.noSePuedeIngresarDineroEnUnaCuentaAjena | ActivityApiTest.cuentaAjena | Script | Pasó | HTTP 403 | 15/10/2026
TC-156 | 3 | S3 Ingreso de dinero | El ingreso aparece en la actividad y en los últimos movimientos | Usuario con una tarjeta. | Ingresar $250 y consultar /activity y /transactions. | El movimiento es el primero de ambas listas. | Positivo | Alta | Regresión |  | ActivityApiTest.ingresoVisibleEnActividad | Script | Pasó | primero en /activity y en /transactions | 15/10/2026
TC-157 | 3 | S3 Ingreso de dinero | Una tarjeta eliminada no se puede usar y sus ingresos conservan los datos | Usuario con un ingreso hecho con una tarjeta. | Eliminar la tarjeta, intentar otro ingreso con ella y consultar el detalle del ingreso anterior. | Nuevo ingreso: HTTP 404. El detalle anterior sigue mostrando los últimos 4 dígitos de la tarjeta. | Borde | Media | Regresión |  |  | Script | Pasó | nuevo ingreso 404; el detalle conserva la tarjeta ...6404 | 15/10/2026
TC-158 | 3 | S3 Ingreso de dinero | Ingresos simultáneos no pierden dinero | Usuario con una tarjeta. | Enviar 10 ingresos de $100 al mismo tiempo (10 hilos). | Los 10 responden 201 y el saldo final es $1000. | Borde | Alta | Regresión | Sprint3ApiTest.ingresosSimultaneosNoPierdenDinero |  | Script | Pasó | 10 respuestas 201; saldo 1000.0 | 15/10/2026
TC-160 | 3 | S3 Opcional: filtros | Filtrar la actividad por rango de monto | Cuenta con ingresos de $500, $3.000 y $150.000. | GET /accounts/{accountId}/activity?minAmount=1000&maxAmount=5000 y ?minAmount=100000. | Primer filtro: solo $3.000. Segundo: solo $150.000. | Positivo | Media | Regresión | Sprint3ApiTest.filtrosPorMontoTipoYFecha | ActivityApiTest.filtroPorMonto | Script | Pasó | $1.000-$5.000: [3000.0]; más de $100.000: [150000.0] | 15/10/2026
TC-161 | 3 | S3 Opcional: filtros | Filtrar la actividad por ingreso o egreso | Cuenta con un ingreso. | GET /accounts/{accountId}/activity?direction=income y ?direction=EXPENSE. | INCOME (sin importar mayúsculas): 1 movimiento. EXPENSE: lista vacía. | Positivo | Media | Regresión | Sprint3ApiTest.elFiltroDeTipoNoDistingueMayusculasYLosErroresNoExponenClasesInternas | ActivityApiTest.filtroPorTipo | Script | Pasó | ingresos: 1; egresos: 0 | 15/10/2026
TC-162 | 3 | S3 Opcional: filtros | Filtrar la actividad por período | Cuenta con un ingreso de hoy. | GET /accounts/{accountId}/activity?from=2000-01-01&to=2000-12-31 y ?from=2000-01-01. | Primer período: lista vacía. Segundo: el ingreso. | Positivo | Media | Regresión | Sprint3ApiTest.filtrosPorMontoTipoYFecha | ActivityApiTest.filtroPorPeriodo | Script | Pasó | año 2000: 0 movimientos; desde 2000: 1 | 15/10/2026
TC-163 | 3 | S3 Opcional: filtros | Filtros inválidos | Usuario logueado. | from posterior a to; minAmount mayor que maxAmount; minAmount=abc. | HTTP 400 en los tres casos, sin nombres de clases internas en el mensaje. | Negativo | Media | Regresión | Sprint3ApiTest.filtrosInvalidosDevuelven400 | ActivityApiTest.filtrosInvalidos | Script | Pasó | HTTP 400 en los tres; minAmount: tiene un valor inválido | 15/10/2026

## Suite Smoke
ID | Sprint | Historia / épica | Título | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Tipo | Prioridad | Suite | Test de integración (JUnit) | Automatizado (RestAssured) | Ejecución | Estado | Resultado obtenido | Fecha
TC-001 | 1 | HU1 Registro | Registro exitoso con datos válidos | Email y DNI no registrados. | POST /users/register con nombre, apellido, DNI, email, teléfono y contraseña válidos. | HTTP 201. JSON con id, firstName, lastName, dni, email, phone, accountId, cvu y alias. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.registroCorrectoDevuelve201ConCvuYAliasYSinLaClave | AuthApiTest.registroExitoso | Script | Pasó | HTTP 201, id=1, cvu=6334344006712411812213, alias=condor.relampago.laguna | 15/10/2026
TC-030 | 1 | HU2 Login | Login exitoso devuelve un token | Usuario registrado con email verificado. | POST /auth/login con email y contraseña correctos. | HTTP 200. JSON con token, tokenType = Bearer y expiresIn. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | AuthApiTest.loginCorrectoDevuelve200ConUnTokenValido | AuthApiTest.loginExitoso | Script | Pasó | HTTP 200: token JWT, tokenType=Bearer, expiresIn=3600 s | 15/10/2026
TC-037 | 1 | HU2 Login | Con el token se accede a un recurso protegido | Usuario logueado. | GET /users/{id propio} con el header Authorization: Bearer <token>. | HTTP 200 con los datos del usuario, sin la contraseña. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.elUsuarioPuedeConsultarSusPropiosDatos | AuthApiTest.accesoConToken | Script | Pasó | HTTP 200: Juan Pérez <qa584n34@mail.com> | 15/10/2026
TC-039 | 1 | HU2 Login | Recurso protegido sin token | — | GET /users/1 sin header Authorization. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Smoke + Regresión | AuthenticationFilterTest.unaRutaProtegidaSinTokenDevuelve401SinLlegarAlServicio | AuthApiTest.accesoSinToken | Script | Pasó | HTTP 401: Falta el header Authorization: Bearer <token> | 15/10/2026
TC-050 | 1 | HU3 Logout | Logout con token válido | Usuario logueado. | POST /user/logout con el header Authorization: Bearer <token>. | HTTP 200. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | AuthApiTest.despuesDelLogoutElTokenDejaDeSerValido | AuthApiTest.logout | Script | Pasó | HTTP 200: Sesión cerrada | 15/10/2026
TC-051 | 1 | HU3 Logout | Después del logout el token queda invalidado | Usuario logueado. | Hacer logout y volver a usar el mismo token en GET /users/{id}. | HTTP 401. | Seguridad | Alta | Smoke + Regresión | AuthApiTest.despuesDelLogoutElTokenDejaDeSerValido | AuthApiTest.tokenInvalidadoTrasLogout | Script | Pasó | antes del logout HTTP 200; después HTTP 401: Token inválido, vencido o sesión cerrada | 15/10/2026
TC-062 | 1 | Opcional: verificación de email | Verificación con el código correcto habilita el primer login | Usuario registrado; código recibido por mail. | POST /auth/verify-email con el email y el código recibido. Luego POST /auth/login. | Verificación HTTP 200 y login HTTP 200 con token. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.verificarElEmailConElCodigoRecibido | AuthApiTest.verificacionDeEmail | Script | Pasó | verificación HTTP 200; primer login HTTP 200 con token | 15/10/2026
TC-080 | 1 | Infraestructura | Los microservicios están registrados en Eureka | Sistema levantado. | Consultar el registro de Eureka (GET :8761/eureka/apps). | Figuran API-GATEWAY, AUTH-SERVICE, USERS-SERVICE y ACCOUNT-SERVICE en estado UP. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión |  | AuthApiTest.serviciosRegistradosEnEureka | Script | Pasó | ACCOUNT-SERVICE: UP; API-GATEWAY: UP; AUTH-SERVICE: UP; USERS-SERVICE: UP | 15/10/2026
TC-086 | 1 | Infraestructura | El entorno completo levanta con Docker Compose | Docker Desktop funcionando. | docker compose up -d --build y esperar a que los contenedores estén sanos. Ejecutar la suite de humo. | Los 7 contenedores quedan arriba y la suite de humo pasa contra MySQL y MailHog. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión |  |  | Manual | Bloqueado | No se pudo ejecutar: en esta máquina Docker Desktop no arranca porque Windows no tiene habilitada la característica "Plataforma de máquina virtual" (requiere administrador y reinicio). docker compose config valida el archivo. | 02/10/2026
TC-100 | 2 | S2 Dashboard | Ver el dinero disponible de la cuenta propia | Usuario logueado. | GET /accounts/{accountId} con el token del dueño. | HTTP 200 con id, cvu, alias y balance (0 en una cuenta nueva). | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint2ApiTest.elDuenioVeSuCuentaConSaldoCero | AccountApiTest.dineroDisponible | Script | Pasó | HTTP 200: cvu=9412470896288656923251, alias=pasto.remo.tero, balance=0.0 | 15/10/2026
TC-110 | 2 | S2 Mi perfil | El perfil muestra los datos personales, el CVU y el alias | Usuario logueado. | GET /users/{userId} y GET /accounts/{accountId}. | Ambos HTTP 200: datos personales sin contraseña; CVU y alias de la cuenta. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.elUsuarioPuedeConsultarSusPropiosDatos | UserProfileApiTest.verPerfil | Script | Pasó | usuario Juan Pérez; cvu=7356793963469973822129, alias=fogata.avion.glaciar | 15/10/2026
TC-111 | 2 | S2 Mi perfil | Editar nombre y teléfono | Usuario logueado. | PATCH /users/{userId} con {"firstName": "Juan Manuel", "phone": "+5491155556666"}. | HTTP 200 con los datos nuevos; el apellido y el email no cambian. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | UserApiTest.elUsuarioPuedeEditarNombreApellidoYTelefono | UserProfileApiTest.editarPerfil | Script | Pasó | HTTP 200: Juan Manuel Pérez, +5491155556666 | 15/10/2026
TC-116 | 2 | S2 Mi perfil | Modificar el alias de la cuenta | Usuario logueado. | PATCH /accounts/{accountId} con {"alias": "Nuevo.Alias.Qa"} y luego GET /accounts/{accountId}. | HTTP 200; el alias queda guardado en minúsculas. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint2ApiTest.elDuenioPuedeCambiarSuAliasYSeGuardaEnMinusculas | AccountApiTest.modificarAlias | Script | Pasó | HTTP 200: alias=nuevo.alias.qa56 | 15/10/2026
TC-121 | 2 | S2 Tarjetas | Asociar una tarjeta a la cuenta | Usuario logueado. | POST /accounts/{accountId}/cards con número válido, titular, vencimiento MM/AA, código y tipo. | HTTP 201 con id, últimos 4 dígitos, marca, tipo y número enmascarado. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint2ApiTest.asociarUnaTarjetaDevuelve201SinElNumeroCompletoNiElCodigo | CardApiTest.asociarTarjeta | Script | Pasó | HTTP 201: VISA **** **** **** 0085, tipo DEBIT | 15/10/2026
TC-122 | 2 | S2 Tarjetas | Listar las tarjetas de la cuenta | Usuario con 2 tarjetas asociadas. | GET /accounts/{accountId}/cards. | HTTP 200 con las 2 tarjetas. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión |  | CardApiTest.listarTarjetas | Script | Pasó | HTTP 200 con 2 tarjetas | 15/10/2026
TC-129 | 2 | S2 Tarjetas | Eliminar una tarjeta | Usuario con una tarjeta asociada. | DELETE /accounts/{accountId}/cards/{cardId} y luego listar las tarjetas. | HTTP 200; la tarjeta ya no aparece en la lista. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint2ApiTest.detalleYEliminacionDeUnaTarjeta | CardApiTest.eliminarTarjeta | Script | Pasó | HTTP 200; la lista quedó vacía | 15/10/2026
TC-140 | 3 | S3 Mi actividad | Toda la actividad, de la más reciente a la más antigua | Cuenta con 3 ingresos. | GET /accounts/{accountId}/activity con el token del dueño. | HTTP 200 con los 3 movimientos, el más reciente primero. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint3ApiTest.laActividadListaTodoDelMasRecienteAlMasAntiguo | ActivityApiTest.actividadOrdenada | Script | Pasó | HTTP 200: ids [10, 9, 8] | 15/10/2026
TC-144 | 3 | S3 Mi actividad | Detalle de una actividad | Cuenta con un ingreso de $250. | GET /accounts/{accountId}/activity/{id del movimiento}. | HTTP 200 con tipo, monto, fecha, descripción y tarjeta. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint3ApiTest.detalleDeUnaActividad | ActivityApiTest.detalle | Script | Pasó | HTTP 200: DEPOSIT $250.0 - Ingreso desde tarjeta terminada en 3971 | 15/10/2026
TC-150 | 3 | S3 Ingreso de dinero | Ingresar dinero desde una tarjeta propia | Usuario con una tarjeta asociada y saldo 0. | POST /accounts/{accountId}/transferences con {"cardId": id, "amount": 1500.50}. Luego GET /accounts/{accountId}. | HTTP 201 con el movimiento (DEPOSIT, INCOME, 1500.50). El saldo pasa a 1500.50. | Positivo | Alta | Smoke + Regresión | Sprint3ApiTest.ingresarDineroDesdeUnaTarjetaDevuelve201YSumaAlSaldo | ActivityApiTest.ingresarDinero | Script | Pasó | HTTP 201; saldo 1500.5 | 15/10/2026